## QE Locri con post-gara
MINISTERO DELLA CULTURA
Legge 232 del 11/12/2016, art. 1 co. 147 (Impegno cap. 8106/1 per € 1.600.000,00)
Ente appaltante: DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA
Località: Locri (RC)
Monumento: Museo Nazionale e Area archeologica
CUP: F15C16000020001 - Intervento: Interventi di recupero e valorizzazione
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PROGETTO |  |  |  |  | QUADRO POST-GARA |  |  | QUADRO perizia |  |  |  | DELTA CON POST GARA
| Descrizione | % | IMPORTI
|  |  | Parziali | TOTALI | Ribasso / Aliquota | Importo ribasso | TOTALI | PERIZIA DI VARIANTE | Ribasso / Aliquota | Importo ribasso | TOTALI | Parziali | TOTALI
A) | LAVORI - FORNITURE - SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO: | [5 empty] | Importo al netto del ribasso |  |  |  | Importo al netto del ribasso
A.1) | LAVORI A MISURA, A CORPO ED IN ECONOMIA:
A.1.1) | LAVORI PRINCIPALI: | [10 empty] | LAVORI PRINCIPALI:
a.1.1a | Lavori di edilizia e recupero (importo soggetto a ribasso) |  |  | 815000 | 31.37% | -255657.35 | 559342.65 | 989372.89 | 31.37% | -310356.3819 | 679016.5081 | 119673.8581
a.1.1b | Lavori di recupero degli impianti per la sicurezza (importo soggetto a ribasso) |  |  | 174091.35 | 31.37% | -54610.7156 | 119480.6344 | 174091.35 | 31.37% | -54610.7156 | 119480.6344 | 0
a.1.1c | Oneri della sicurezza Lavori oggetto del presente appalto(importo non soggetto a ribasso) |  |  | 34069.21 | 0% | 0 | 34069.21 | 34069.21 | 0% | 0 | 34069.21 | 0
| Importo complessivo LAVORI A.1.1) a base d'appalto: |  |  | 1023160.56 |  |  | 712892.4944 |  |  |  | 832566.3526 |  | 119673.8581
A.1.2) | LAVORI GIA' REALIZZATI E NON OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO : | [10 empty] | LAVORI GIA' REALIZZATI E NON OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO :
a.1.2a | Lavori di ripristino impianto fotovoltaico (importo soggetto a ribasso, non oggetto del presente appalto) |  |  | 53497 |  |  | 53497 |  |  |  | 53497 | 0
a.1.2b | Oneri della sicurezza Lavori non oggetto del presente appalto (importo non soggetto a ribasso) |  |  | 4413.7 |  |  | 4413.7 |  |  |  | 4413.7 | 0
| Importo complessivo LAVORI A.1.2) non oggetto del presente appalto : |  |  | 57910.7 |  |  | 57910.7 |  |  |  | 57910.7 |  | 0
A.1.3) | Importo relativo aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 204, comma 6, lettera e) del DLgs 36/2023 (importo non soggetto a ribasso) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
A.1.4) | Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale (importo soggetto a ribasso) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Importo complessivo LAVORI A.1): |  |  | 1081071.26 |  |  | 770803.1944 |  |  |  | 890477.0526 |  | 119673.8581
A.2) | FORNITURE: | [10 empty] | FORNITURE:
a.2.1 | Piano di comunicazione (importo non oggetto del presente appalto) |  |  | 27973 | 9.198% | -2572.9957 | 25400.0043 |  | 9.198% | -2572.9957 | 25400.0043 | 0
a.2.2 | Redazione, editing e impaginazione, stampe, pubblicazioni scientifiche e materiale promozionale (importo non oggetto del presente appalto) |  |  | 5000 |  |  | 2573 |  |  |  | 2573 | 0
| Importo complessivo FORNITURE A.2) a base d'appalto: |  |  | 32973 |  |  | 27973.0043 |  |  |  | 27973.0043 |  | 0
| Importo complessivo voce A = (A.1+A.2): |  |  | 1114044.26 |  |  | 798776.1987 |  |  |  | 918450.0569 |  | 119673.8581
B) | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: | [10 empty] | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
B.1 | Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura:
b.1.1 | specifica |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Totale voce LAVORI IN ECONOMIA (B.1): |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
B.2 | Rilievi:
b.2.1 | Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della Staziona appaltante |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
b.2.2 | Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
b.2.3 | CNPAIA 4% (b.2.2) | 4% | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Totale voce RILIEVI (B.2): |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
B.3 | Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze:
b.3.1 | specifica |  | 0
| Totale voce ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI (B.3): |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
B.4 | Imprevisti :
b.4.1 | per: Lavori A.1) | 2% | 21621.4252 |  |  | 21621.4252 |  |  |  | 0 |  | -21621.4252
b.4.2 | per: Forniture A.2) | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Totale voce IMPREVISTI (B.4): |  |  | 21621.4252 |  |  | 21621.4252 |  |  |  | 0 |  | -21621.4252
B.5 | Acquisizione aree o immobili, indennizzi:
b.5.1 | Indennità di espropriazione terreni |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
b.5.2 | Spese di acquisto terreni |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
b.5.3 | Indennità di espropriazione immobili (fabbricati esistenti + terreni) |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
b.5.4 | Spese di acquisto immobili (fabbricati esistenti + terreni) |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Totale voce ACQUISIZIONI (B.5): |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
B.6 | Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a) del DLgs 36/2023:
b.6.1 | Accantonamento |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Totale voce ACCANTONAMENTI (B.6): |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
B.7 | SPESE TECNICHE relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonchè al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (compreso contributi previdenziali):
b.7.1.a | ATTIVITA' REALIZZATE DAL PERSONALE INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE (RUP e ufficio RUP / Direttore dei lavori e componenti tecnici dell' Ufficio della Direzione lavori / Collaudatori / Collaboratori amministrativi per la realizzazione dell'intervento, ecc. ) da compensasre con il fondo previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 | 2% | 22280.8852 |  | 2% | 15975.524 |  |  | 2% | 18369.0011 |  | 2393.4772
b.7.1.b | Progettazione PFTE |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
b.7.1.c | Progettazione esecutiva |  | 60000 |  |  | 60000 |  |  |  | 60000 |  | 0
b.7.2 | Direzione lavori |  | 28100 |  |  | 28100 |  |  |  | 28100 |  | 0
b.7.3 | Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione |  | 30881.56 |  |  | 30881.56 |  |  |  | 30881.56 |  | 0
b.7.4 | Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
b.7.5 | Servizi di ingegneria e architettura per redazione perizia di variante | [8 empty] | 17844.99 |  | 17844.99
b.7.6 | CNPAIA 4% (b.7.1.b + b.7.2 + b.7.3 + b.7.4) | 4% | 4759.2624 |  | 4% | 4759.2624 |  |  | 4% | 5473.062 |  | 713.7996
b.7.7 | Spese per assicurazione dei dipendenti |  | 700 |  |  | 700 |  |  |  | 700 |  | 0
b.7.8 | Spese per missioni del personale interno incaricato delle attività interne di realizzazione dell'intervento |  | 5514.08 |  |  | 5514.08 |  |  |  | 5514.08 |  | 0
| Totale voci SPESE TECNICHE E GENERALI (B.7) : |  |  | 152235.7876 |  |  | 145930.4264 |  |  |  | 166882.6931 |  | 20952.2668
B.8 | Spese per attività tecnico-amministrative di consulenza o di supporto (compreso contributi previdenziali):
b.8.1 | Servizi di ingegneria e architettura in fase di sviluppo e redazione della progettazione del PFTE ed esecutiva |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
b.8.2 | Servizi di ingegneria e architettura in fase di esecuzione lavori: Ingegnere specializzato in impianti fotovoltaici per collaborazione alla Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 0
b.8.3 | Attività di supporto e di assistenza al RUP: fasi di progettazione, appalto, esecuzione e collaudo |  | 15750 |  |  | 15750 |  |  |  | 15750 |  | 0
b.8.4 | Attività di supporto e di assistenza al RUP: attività di monitoraggio e rendicontazione |  | 0 |  |  | 7200 |  |  |  | 7200 |  | 0
b.8.5 | Spese per la verifica preventiva della progettazione (art. 42 del DLgs 36/2023) |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
b.8.6 | CNPAIA 4% (b.8.1 + b.8.2 + b.8.3 + b.8.4) | 4% | 830 |  | 4% | 1118 |  |  | 4% | 1831.7996 |  | 713.7996
b.8.7 | Spese per assicurazione dei progettisti dipendenti dell'Amministrazione (art. 2, comma 4, del DLgs 36/2023) |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Totale voce SPESE CONSULENZE E SUPPORTO (B.8): |  |  | 21580 |  |  | 29068 |  |  |  | 29781.7996 |  | 713.7996
B.9 | Spese per commissioni giudicatrici (nel caso di appalti integrati e gare con offerta economicamente più vantaggiosa):
b.9.1 | Componenti Commissione di gara (gettoni di presenza e rimborso spese) per affidamento servizi di ingegneria e architettura (Progettazione D + E, CSP, CSE, Direttori operativi) |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
b.9.2 | Componenti Commissioni di gara (gettoni di presenza e rimborso spese) per affidamento lavori |  | 7500 |  |  | 7500 |  |  |  | 7500 |  | 0
b.9.3 | Quota IRAP a carico dell'Amministrazione (Circolare DG Bilancio n. 99/2018) = 8,50% |  | 637.5 |  |  | 637.5 |  |  |  | 637.5 |  | 0
| Totale voce SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (B.9) : |  |  | 8137.5 |  |  | 8137.5 |  |  |  | 8137.5 |  | 0
B.10 | Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del DLgs 36/2023:
b.10.1 | specifica |  | 0
| Totale voce SPESE art. 45, commi 6 e 7, DLgs 36/2023 (B.10) : |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
B.11 | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche:
b.11.1 | Contributo obbligatorio dovuto all'Autorità di vigilanza LL.PP. per gare: Servizi di ingegneria e architettura (Progettazione D + E / CSP, CSE, Direttori operativi) |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
b.11.2 | Contributo obbligatorio dovuto all'Autorità di vigilanza LL.PP. per gare: LAVORI A.1 |  | 410 |  |  | 410 |  |  |  | 410 |  | 0
b.11.3 | Spese per opere artistiche di cui alla Legge 20 luglio 1949, n. 717 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Totale voce SPESE PUBBLICITA' e per OPERE ARTISTICHE (B.11) : |  |  | 410 |  |  | 410 |  |  |  | 410 |  | 0
B.12 | Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto di cui all'art. 116, comma 11, del DLgs 36/2023:
b.12.1 | specifica |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Totale voce ACCERTAMENTI (B.12) : |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
B.13 | Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici:
b.13.1 | Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
b.13.2 | Collaudatore statico |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
b.13.3 | Collaudatore specialistico |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
b.13.4 | CNPAIA 4% di b.13.1+b.13.2 | 4% | 0 |  | 4% | 0 |  |  | 4% | 0 |  | 0
| Totale voce COLLAUDI (B.13) : |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
B.14 | Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 41, comma 4, del DLgs 36/2023:
b.14.1 | specifica |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Totale voce VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO (B.14) : |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
B.15 | Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale:
b.15.1 | specifica |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Totale voce VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO (B.14) : |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
B.16 | I.V.A. :
| per: Lavori (A.1.1) | 22% | 225095.3232 |  | 22% | 156836.3488 |  |  | 22% | 183164.5976 |  | 26328.2488
| per: Lavori (A.1.2) | 22% | 12740.354 |  | 22% | 12740.354 |  |  | 22% | 12740.354 |  | 0
| per: Forniture A.2) | 22% | 7254.06 |  | 22% | 6154.0609 |  |  | 22% | 6154.0609 |  | 0
| per: B.1 - Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto | 22% | 0 |  | 22% | 0 |  |  | 22% | 0 |  | 0
| per: B.2 - Rilievi | 22% | 0 |  | 22% | 0 |  |  | 22% | 0 |  | 0
| per: B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi | 22% | 0 |  | 22% | 0 |  |  | 22% | 0 |  | 0
| per: b.4.1 - Imprevisti per Lavori A.1 | 22% | 4756.7135 |  | 22% | 4756.7135 |  |  | 22% | 0 |  | -4756.7135
| per: b.4.2 - Imprevisti per Forniture A.2 | 22% | 0 |  | 22% | 0 |  |  | 22% | 0 |  | 0
| per: B.5 - Acquisizione aree ed immobili | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0
| per: B.6 - Accantonamenti | 22% | 0 |  | 22% | 0 |  |  | 22% | 0 |  | 0
| per: B.7 - Spese tecniche relative alla progettazione, ecc… (escluso: incentivo voce b.7.1.a e spese della voce b.7.7 non soggette ad IVA) | 22% | 27376.9809 |  | 22% | 27376.9809 |  |  | 22% | 27534.0168 |  | 157.0359
| per: B.8 - Spese per attività di consulenza e supporto | 22% | 4747.6 |  | 22% | 6394.96 |  |  | 22% | 6551.9959 |  | 157.0359
| per: B.9 - Spese per commissioni giudicatrici | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0
| per: B.10 - Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del DLgs 36/2023 | 22% | 0 |  | 22% | 0 |  |  | 22% | 0 |  | 0
| per: B.11 - Spese per pubblicità ecc. (esclusi b.11.1 e b.11.2) | 22% | 0 |  | 22% | 0 |  |  | 22% | 0 |  | 0
| per: B.12 - Spese per accertamenti ecc... | 22% | 0 |  | 22% | 0 |  |  | 22% | 0 |  | 0
| per: B.13 - Spese per collaudo | 22% | 0 |  | 22% | 0 |  |  | 22% | 0 |  | 0
| per: B.14 - Spese per verifica preventiva dell'interesse archeologico | 22% | 0 |  | 22% | 0 |  |  | 22% | 0 |  | 0
| Totale voce I.V.A. (B.16): |  |  | 281971.0317 |  | Totale voce I.V.A. (B.16): | 214259.4182 |  |  | Totale voce I.V.A. (B.16): | 236145.0253 | Totale voce I.V.A. (B.16): | 21885.6071
| Arrotondamento: |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
B | Importo somme a disposizione (da B.1 a B.16): |  |  | 485955.7445 |  |  | 419426.7698 |  |  |  | 441357.018 |  | 21930.2482
C | IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B): |  |  | 1600000.0045 | C.1 = Importo totale post-gara |  | 1218202.9685 |  | C.1 = Importo totale post-gara |  | 1359807.0748 | IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B): | 141604.1064
D | Economie di gara (C - C.1) |  |  |  | Economie di gara (C - C.1) |  | 381797.036 |  | Economie di gara (C - C.1) |  | 240192.9296 | Economie di gara (C - C.1) | -141604.1064
E | Importo complessivo intervento (C + D) |  |  |  | Importo complessivo intervento |  | 1600000.0045 |  | Importo complessivo intervento |  | 1600000.0045 | Importo complessivo intervento | 0